## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [24 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 1356
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN16160200681900 | Atención A Personas Con Discapacidad En Los Municipios De Baja California Mediante El Servicio De Tele Rehabilitación | TELEREHABILITACION 2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE B.C. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO Y ENVIO DE CUENTA BANCARIA / Física: / Registro: EN PROCESO DE FIMAR DE CONVENIO - EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO, NO SE LOCALIZO EL NUEVO PROGRAMA PRESUPUESTACION S272 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200682026 | Proyecto ¿Reforzamiento Del Albergue Temporal Mexicali Del Sedif En Materia De Protección Civil¿. | PROTECCION CIVIL 2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE B.C. | Salud | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 564 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO CUENTA BANCARIA Y CONVENIO / Física: SE TIENE PROYECTO DICTAMINADO Y OFICIO DE APROBACION EN PROCESO FIRMA DEL CONVENIO / Registro: NO SE LOCALIZO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad, SE AJUSTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[15 empty] | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25